## 工作记录单
| 序号 | 名称/关键词 | 类型 | 日期/时间 | 持续时间（小时） | 折合工日（自动计算） | 具体内容 | 后续处理情况 | 额外工作量？ | 调整变更比率 | 备注1 | 备注2 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | 类型库 | 工日/持续时间 | 额外工作量
0 | 1 | 八昆、玉紫四回路线路入地（西郊线还建） | 其他记录 | 2016-06-12 09:00 | 0.5 | 0.0625 | 校审 | 不适用 | 计划内 | 0 | [11 empty] | 出版/记录 | 0.1 | 计划内
1 | 2 | 通胡110千伏线路改造入地 | 其他记录 | 2016-06-12 10:00 | 0.5 | 0.0625 | 校审 | 不适用 | 计划内 | 0 | [11 empty] | 工程节点/记录 | 0.25 | 额外
2 | 3 | 工作记录单模板/表格制作 | 其他记录 | 2016-06-12 | 2 | 0.25 | 工作记录单模板制作 | 不适用 | 额外 | 0 | [11 empty] | 其他记录 | 0.5 | 调整变更
3 | 4 | python编程环境搭建 | 其他记录 | 2016-06-12 | 0.5 | 0.0625 | pycharm，python | 不适用 | 额外 | 0 | [11 empty] | 会议/沟通 | 1
4 | 5 | 通州规划图 | 其他记录 | 2016-06-12 | 0.1 | 0.0125 | 从恩德那儿拿到通州最新规划图纸 | 不适用 | 计划内 | 0 | [11 empty] | 电话/沟通 | 2
5 | 6 | 方家村110kV送电 | 电话/沟通 | 2016-06-12 15:00 | 0.1 | 0.0125 | 长缆电工科技股份有限公司询问配套电缆厂家信息。 | 长缆电工绝缘接头配杭州华新电缆。整理方家村物料情况，发给王恩德。 | 计划内 | 0 | [11 empty] | 其他沟通 | 3
6 | 7 | 三营门220kV输变电 | 电话/沟通 | 2016-06-12 15:08 | 0.1 | 0.0125 | 变电一次提资；110kVGIS从二层调到一层；10kV出线增加，220kV隧道出口要加10kV支架。 | 影响110kV站联电缆以及出线断面布置图。站联电缆长度可不调。出线布置图可不调。 | 计划内 | 0 | [12 empty] | 4
7 | 8 | 三营门220kV输变电 | 电话/沟通 | 2016-06-12 15:10 | 0.1 | 0.0125 | 站址范围变化后，东侧终端塔可能挪位。向沟道结构询问修改情况。 | 线路电气未修改，沟道结构未对应修改。等进一步消息。 | 计划内 | 0 | [12 empty] | 5
8 | 9 | 三营门220kV输变电 | 其他记录 | 2016-06-12 | 1.3333 | 0.16667 | 根据评审记录要求修改 | 截面选型等系统；站东侧电缆布置等线路和沟道。 | 计划内 | 0 | [12 empty] | 6
9 | 10 | 三营门220kV输变电 | 其他记录 | 2016-06-12 | 0.1 | 0.0125 | 三营门测温光纤核减，给技经提资。 | 不适用 | 计划内 | 0 | [12 empty] | 7
10 | 11 | 航天城110kV站扩建 竣工图 | 其他记录 | 2016-06-12 17:30 | 0.83333 | 0.10417 | 航天城110kV站扩建 竣工图完成提给恩德，走恩德的pw | 不适用 | 计划内 | 0 | [12 empty] | 8
11 | 12 | 工作记录单模板/表格制作 | 其他记录 | 2016-06-13 09:00 | 0.5 | 0.0625 | 增加工程记录统计；增加工作计划表。 | 不适用 | 额外 | 0 | [12 empty] | 9
12 | 13 | 首都新机场项目 | 电话/沟通 | 2016-06-13 09:30 | 0.1 | 0.0125 | 01082216575电话咨询充油电缆应用情况及220高压电缆布置层间距。 | 不适用 | 额外 | 0 | [12 empty] | 10
13 | 14 | 肖家河110kV送电 | 工程节点/记录 | 2016-06-13 10:00 | 0.1 | 0.0125 | 技经调整。B版。送出版。 | 不适用 | 计划内 | 0 | [12 empty] | 11
14 | 15 | 综合管廊 | 其他记录 | 2016-06-13 10:30 | 1.5 | 0.1875 | 市基础设施建设公司征求综合管廊建设意见，请研提意见，周四下班前反馈，谢谢！通州文化旅游区万盛南街与朝阳东坝中路 | 通州文化园 万盛南街综合管廊核实。 | 额外 | 0 | 临时任务 | [11 empty] | 12
15 | 16 | 综合管廊 | 其他记录 | 2016-06-13 12:30 | 0.3 | 0.0375 | 市基础设施建设公司征求综合管廊建设意见，请研提意见，周四下班前反馈，谢谢！通州文化旅游区万盛南街与朝阳东坝中路 | 通州文化园 万盛南街综合管廊核实。 | 额外 | 0 | 临时任务 | [11 empty] | 13
16 | 17 | 2016国网规范修订（电缆深度规定） | 其他记录 | 2016-06-13 14:00 | 2 | 0.25 | 根据第一次讨论会意见修改初稿。 | 需整理格式，形成初步稿。部分内容需要参编单位配合共同编写。 | 额外 | 0 | [12 empty] | 14
17 | 18 | 光华路电力隧道 | 其他记录 | 2016-06-13 13:30 | 0.3 | 0.0375 | 光华路电力隧道，国贸三期变电站出口处3通井形式修改为，双孔，2.9+2.3m。中隔墙走线。 |  | 额外 | 0 | [12 empty] | 15
18 | 19 | 海北三联供电厂至西北旺220kV电缆线路工程 | 其他记录 | 2016-06-14 09:00 | 2.25 | 0.28125 | 校审。施工图。 |  | 计划内 | 0
19 | 20 | ＊＊输变电工程， | 出版/记录 | 2016-07-13 01:18 | 5 | 1 | 通，需要修改站址。 |  | 计划内
20 | 21 | ＊＊输变电工程， | 出版/记录 | 2016-07-13 01:20 | 5 | 1 | 通，需要修改站址。 |  | 计划内
21 | 23 | ＊＊输变电工程， | 出版/记录 | 2016-07-13 01:20 | 5 | 1 | 通，需要修改站址。 |  | 计划内
22 | 23 | ＊＊输变电工程， | 出版/记录 | 2016 / 07 / 13 01:21 | 5 | 1 | 通，需要修改站址。 |  | 计划内